
入户门供货安装合同

	甲方：浙江正立高科建设有限公司
	合同编号：

	乙方：
	签订地点：

	乙方联系方式：

	工程名称：温州市瓯海仙岩镇区工业基地B2-1地块项目

	工程地址：温州市瓯海仙岩镇区工业基地B2-1地块

	依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规、遵循自愿平等和诚实守信的原则，经双方协商一致签订本合同。


一、承包约定

1、承包范围：本工程入户门供货、施工、验收、维修及售后服务等。

2、承包方式：包工包料、包质量、包安全文明施工、包工期、包一次性验收通过、包制作安装、包风险、包售后服务，按照业主及甲方、乙方确认的施工图、材料进行制作及安装。

3、合同工期：进场开工时间由甲方指定，工期根据甲方进度计划安排。拖延工期每天处以2000元违约金；如逾期7天以上或严重影响甲方工期，甲方有权单方面解除协议，由此造成甲方的损失由乙方承担。
4、保修期：二年，自工程竣工验收合格之日起计算。

5、品牌：       。
5、履约保证金：在合同签订前乙方向甲方交纳履约保证金人民币   万元整，履约保证金在本分包工程完工之日后30天内返还。若发生下列情况之一，履约保证金不予退还：

⑴施工期间要求调整单价的；

⑵不能满足项目工期要求的；

⑶不能满足项目质量标准的；

⑷不能满足项目安全及文明施工要求的；

⑸未经甲方同意，施工期间将承包范围的工作内容进行转包的。

6、施工工序、质量等需要符合业主绿城房开各项标准及要求。每批次材料进场的同时，需提供该批次相对应的检测报告、合格证等材料，甲方确认无误后方可进场
二、购销内容及合同价款
1、合同暂定含税总价：          元（大写：     ），除税总价：         元（大写：    ），税金：            元（大写：     ），购销内容及合同价款详见附件1入户门工程量计价清单，本合同为固定单价合同，数量暂定，结算数量以甲、乙双方现场实际确认的合格数为准（入户门单门面积按设计洞口面积结算）。
2、合同价款已包含材料费、辅料费、制作费、灌浆费、锁具开孔模具费、运输费及运输安全费、安装费、成品保护、维保费用、五金锁具配件、拉手和执手锁、验收配合费、风险费、利润及税金等一切为完成本工程涉及费用。
3、价格含税，乙方应合法合规提供全额的增值税专用发票（税率  13  %）。合同除税价固定，履约中如遇税率政策调整，税费应按新税率政策调整。

4、提供产品出厂合格证明和消防检测合格报告及消防验收及工程备案所需的一切资料。
5、乙方提供的各类配件，规格尺寸应经过项目部确认且符合实际使用条件，否则须无条件使用符合实际使用条件的配件。

6、如需打玻璃胶按  元/米（包工包料），数量按甲方确认的合格数。

三、付款方式
1、乙方凭发票领款，产品进场后15天内支付暂定合同额 20  %，全部安装完成后支付至已完工程价款的 50  %，预验收合格后支付至已完工程价款的15  %，竣工验收后支付至结算价的 10 %，余款 5 %在质保期后付清。质保期与甲方与业主签署的总包合同质保期一致。

2、如乙方在施工过程中要求加价及提出不合理的要求，甲方有权提前解除合同，并要求乙方无条件退场，并处没收全额保证金，完全清退之日止按实际完成工程量的70%结算，因上述原因导致合同解除的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失，损失标准以剩余未结算工程款为标准，作为弥补甲方另请班组施工的损失费。

3、乙方在报审工程预结算过程中应本着实事求是的原则，不得高估冒算，乙方报审结算总价款经甲方审核后，若终审核减率大于5%，从大于5%审减额中扣除5%作为承包的让利。审减额的让利=（审减额-乙方报审总价款*5%）*5%。

4、因乙方自身原因延迟开票或不符合甲方财务部门的要求，甲方有权延迟或拒绝支付当次工程款，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

四、双方工作

1、甲方工作

（1）甲方现场负责人               ，确保合同执行。
（2）甲方有权管理乙方并对乙方承包内容作合理调整，监管乙方对班组资金发放。

2、乙方工作

乙方现场负责人               ，确保合同执行。

乙方按照甲方进度计划的要求，配备全部合格劳务人员，并指挥其生产活动，负责劳务人员考勤管理，自筹资金及时足额兑付劳务人员工资，杜绝劳资纠纷。

在提货及交货过程中，乙方应遵守甲方及收货单位的要求及有关规章制度，在装运过程中增强安全及环保意识，进入甲方施工现场须遵守甲方安全有关规定，确保人员健康安全。

乙方在运输过程中如发生交通事故或违章超限等情形，应由乙方自行负责并承担因此造成的全部责任和损失。

在提货及交货过程中，应对周围设施、设备采取必要的安全防范措施，如造成设备、设施的损坏，由乙方负责赔偿。

乙方按要求向甲方提供工程验收所需的各项资料，并保证其真实有效；针对安装质量如需进行必要的检测（试验），由乙方负责。

乙方负责人对工程施工进度、安装质量有明确的规定和监督；材料进场经甲方以及建设（监理）单位验收合格后方可使用。                                                                                

文明施工，保证工程完好和清洁，服从工地总包单位的统一管理。

乙方所需所有机具、电线、电缆和易损品，全由乙方自行承担。

乙方应在进场安装前，安排人员对安装条件进行检查，甲方按照乙方要求进行配合，以满足乙方安装需求；如：门洞灰饼、标高、水平线等，并具备安装电源及堆放单元门的场地；(安装电源:甲方提供楼层分电箱，电缆及三级配电箱由乙方自行负责)。
施工期间，乙方应对人员进行实名考勤交底，贯彻“上下班必打卡”的思想，该考勤数据将作为工资发放依据。

作业人员有退场、变动等情况，乙方应及时反馈至劳资管理员处，配合签订“离场人员工资结算单”，办理相应手续。

乙方禁止对作业人员“劳动合同、工资表、考勤表”等相关资料进行代签，须明确告知人员，必须由人员本人签字捺印确认。

乙方自行负责保管、看护进场的设备、材料、工具等，以免丢失或受损。如发生丢失或损坏，甲方不承担由此引起的任何经济或法律责任。

应政府管控要求，乙方负责清理施工现场建筑垃圾，由总包方统一协调运到正规场所消纳处理，产生的垃圾清理和消纳费用由乙方承担。
五、质量要求及验收要求

1、质量要求

（1）质量标准：一次性验收合格并符合当地消防部门的验收要求，确保达到创“    杯”质量奖项的验评标准。

（2）符合国家及地方相关标准，符合甲方施工要求，按图施工。

（3）乙方提供产品质量合格证书、质量检验报告文件及相关质保书。

（4）按图及生产要求施工，如质量不合格或不达验收标准，乙方需无条件返工直至合格。

（5）配件及辅助材料均应符合国家验收规范的要求及行业标准及图纸要求。

（6）所有原材料必须先检测合格后，方可使用。

（7）在施工期间做好成品或半成品保护，如有损坏或缺陷由乙方修复或整改。

（8）门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

（9）安装入户门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。

（10）平开门开启方便，关闭严密牢固。

2、验收标准
（1）工程验收必须符合合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号，施工图纸及有关变更的书面文件，国家颁布的施工强制性条文、验收规范、质量检验标准和质监站验收要求。

（2）施工过程中如有当地质量安全监督部门进行监督检查或现场有关管理人员发现质量不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改，在规定期限内完成。经验收合格后再进行移交。由此发生的费用由乙方承担；并赔偿给甲方造成的相应损失。

（3）工程验收合格后30日内，乙方负责按工程竣工资料及竣工图纸归档要求，以建筑工程质量监督站对技术资料的要求为准，把有关资料送至甲方。

（4）甲方、业主、监理有权对乙方现场产品成品、半成品进行随机抽查、进行检测。

（5）施工期间如有比现行规范要求高的新规范、标准出台，乙方应满足新规范、标准。

六、安全生产文明施工的责任
1、安全生产文明施工标化管理：确保        级文明标化施工工地。

2、乙方所有工人必须在进场前报项目部办理工伤保险。乙方作业人员在施工区域内造成的任何人身伤害、伤亡事故、安全事故、刑事责任及一切经济损失由乙方自负。对于危险性较大的的工种和人员乙方应另外办理商业险，费用由乙方自行承担。如若发生工人受伤事故要立即报项目安全部门进行事故调查取证，严禁谎报瞒报，弄虚作假，由此引起的任何经济或法律责任由乙方承担。
3、乙方须配合甲方实施劳务工人实名制工资发放及门岗管理制度（费用由乙方承担），乙方须提供施工人员身份证原件、暂住证、证件照3张，进场前实名登记，签订劳动用工合同，配合甲方注册登记、编制花名册及上报保险登记。乙方须提供新进场作业人员、高空作业人员“身体健康状况体检报告单”，如乙方有隐瞒、作假等情况，所造成的一切经济、法律责任均由乙方承担。乙方承诺所有工人已办理了社保手续并缴纳社保费用（包括养老保险和医疗保险），提供社保缴纳记录，且工资册的登记、工资的支付必须与劳动合同相符；甲方有权对工人进行检查核对，作为工资发放依据。甲方协助乙方办理有关证件，费用乙方承担，如乙方现场人员证件不全或违反相关劳动法规，由此造成后果由乙方负责。所有工人进场必须领用甲方定制的安全帽（15元/顶）和门禁卡（5元/张）及反光背心（20元/件），领用费由乙方承担，如有遗失必须照价补办，不得佩戴有其他建筑公司标志的安全帽等防护用品。
4、禁招用超过60周岁男性或50周岁女性、未成年人、疾病人员、童工。乙方现场施工人员证件不全或违反相关劳动法规，由此造成后果由乙方负全责。乙方工人因自身或疾病原因，所发生的一切安全或疾病事故造成的费用由乙方负全责。乙方在施工中违规作业造成的安全事故由乙方全部负责。

5、进场人员须戴好安全帽、禁穿拖鞋、禁饮酒作业。不得乱抛工具材料，不私接电线、不烧电热棒、电炉，杜绝不参与本工程作业的妇女、与本工程无关人员、儿童进入施工现场，乙方带入的非施工人员出现的一切事故均由乙方承担，与甲方无关。对违反上述规定每人处以300元/次违约金。进场人员不得打架、吵架，打架者无论错与对每人处以1000元/次违约金，情节严重者送公安机关。

6、乙方施工人员未按图施工、不按要求整改，恶意辱骂、推搡、殴打项目部管理人员的，视影响程度，对班组处以2000-20000元违约金，并有权辞退闹事班组，情节严重者送公安机关。
7、禁止宿舍烧饭、使用大功率用电设备及煤气炉，违者处以300元/次违约金。破坏公物者照价赔偿并处以500元/次违约金。任何职工如违反工地规章制度，甲方有权按规定条例处以违约金并放在每期发放工资时按实际扣除。

8、甲方对乙方承包的工程进行施工安全交底，乙方必须认真学习贯彻，员工进场必须配合项目安全部门进行三级教育、新进场工人安全交底并签订安全责任书。对违反操作规程发生的安全事故责任与经济损失由乙方自行负责承担，甲方不承担一切责任。甲方每月不定期组织安全交底，乙方配合实施并提供相关影像资料，不提供不组织实施的处以500元/次违约金，乙方必须组织工人每天开展晨会活动和班后下岗检查，定期开展讲评活动，安全教育须全员参与，具体按项目部规定实施。
9、除安全帽和反光背心外的劳动保护用品和施工专用安全生产工具由乙方自行负责采购，采购物品必须符合相关要求，如有遗失或损坏的自行负责。宿舍床铺由甲方统一购买，乙方负责保管，如有损坏应照价赔偿。

10、乙方应及时清理施工现场余留建筑材料及垃圾，保持施工区和宿舍区的卫生整洁。

11、乙方施工期间，所得工程款须优先作用于支付上岗作业人员工资，保证按月足额支付，杜绝劳资纠纷。
12、项目部有权对乙方实施管理并对乙方承包内容做出适当调整、监管乙方对各班组资金的发放，项目部发放给乙方的工程款不得截留、挪用。对不服从甲方正常管理的经多次劝解无效，甲方可没收乙方保证金，严重的停止合同执行并追究违约责任。

13、乙方施工特种人员须提供建设主管部门颁发的在有效期内的证书及人身意外保险单并报项目部备案，人证合一，执证上岗。无证上岗处以1000元/次违约金，并无条件清退当事人。

14、乙方工人因工资款发放问题，造成工人擅自强行拉电闸，围堵施工区、办公区及宿舍区大门的，项目部对乙方处以1000-5000元违约金。经双方调解后，仍无理到主管部门投诉的，或登高威胁讨薪，给公司造成负面影响的，项目部对乙方处以5000-50000元违约金。以上违约金在结算工程款时必须缴纳，否则甲方有权直接在工程结算款中直接扣除。对煽动工人来项目部或主管部门恶意讨薪等行为的个人或公司将其列入黑名单，并在公司或行业内予以通报。

15、由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾（含生活区宿舍火灾）、交通事故（含施工现场内）等灾害、安全事故等，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方承担，因此给项目部造成的经济损失由乙方负责赔偿，并且甲方可对其进行经济处罚。
七、违约责任
1、甲乙双方应保质按时履约，如单方原因造成损失则由责任方承担。

2、乙方违约导致合同不能执行或终止，乙方须在合同不能执行或终止之日起七天内赔付甲方合同暂定总价的10％，且乙方承担因此所造成的一切责任及损失。

3、乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和管理，接受甲方管理人员指导监督。乙方须遵守国家有关安全生产，文明施工条例、法律法规及甲方公司有关条例，做好治安、保卫、消防、安全和文明施工工作，违反上述规定引发事故的一切经济、法律责任由乙方承担。如情节严重，甲方有权视为乙方违约导致合同终止。

4、乙方所提供的产品的品种、型号、规格、质量不符合约定的，甲方如同意利用产品，应按质论价；如甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责调换、修理，所产生的费用由乙方负责。
八、争议条款及费用承担

本合同项下的任何争议，应协商处理；协商不成，双方兹同意本合同争议由温州仲裁委员会裁决，由此产生的包括但不限于各类费用、利息、违约金、律师费等全部直接和间接损失由违约方承担。
其他条款

合同自双方盖章后生效。本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：浙江正立高科建设有限公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人（代理人）签字：
	法定代表人（或委托代理人签字）：

	地址：潘桥街道高桐路832号101室
	地址：

	电话：88509580(成控)、88512663(财务)
	电话：

	开户：温州银行湖滨支行
	开户：

	账号：759000120190000601
	账号：

	税号：91330304744103336W
	税号：

	签订日期：   年  月  日


	附件1：入户门工程量计价清单

	项目名称： 

	位置
	设计编号
	产品名称
	类型
	宽
	高
	单樘面积
	合计
	总面积
	单价（元/平方）
	合计（元）

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	合         计
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


附件2：营业执照


